## 货基账户系统工作分解——初稿
序号 | 场景 | 货基账户业务模块（接口） | 货基账户服务模块 | 货基清结算对账系统 | 基金公司指令前置 | 其它(受影响或依赖内容）
1 | 开户 | 1、个人开户接口——2人日 2、机构开户（暂时不做） 3、风险测评结果接收（暂时不做） 4、会员账基账户开户标识查询接口——1人日 | 1、个人开户标准服务 （要包含风险测评结果）——3人日 2、企业开户标准服务（暂时不做） 3、账基开户查询服务（本期固定死答案，开户时直接调用）——1人日 4、个人开户测评结果服务——1人日 5、企业开户测试结果上传服务（暂时不做） |  |  | 理财系统：理财账户升级需要使用； 会员系统：顺手付支付账户升级需要使用 会员系统：新用户注册需要使用；
2 | 我的资产 | 1、个人货基资产余额接口——1人日 （包含货基余额、昨日收益、累计收益） | 1、个人货基资产份额、昨日收益接口、累计收益查询接口。——2人日
3 | 转入 | 1、查询当前货币基金相关数据接口——1人日 2、提供交易所今后T日日期列表——1人日 （预计收益、预计收益日期） 3、转入接口——2人日 4、进入转入接口（银行卡列表）——2人日 | 1、货基申购接口——3人日 2、申购报文分发路由功能 3、提供交易所今后T日日期——1人日 |  |  | 支付中心提供收款接口，转帐接口， 支付中心需要接入鹏华大额支付
4 | 转出 | 1、转出银行卡查询接口——2人日 （仅支持恒通代付通道银行卡） 2、用户个人已绑定的转出卡查询——1人日 3、转出接口——2人日 4、转出付款——2人日 | 1、快赎、普赎规则（次数、限额、到帐日期）——1人日 2、快赎接口，份额减少——3人日 3、普赎接口——2人日 4、转入/转出订单查询——1人日 |  |  | 支付中心提供付款接口
5 | 帐单 | 1、帐单明细查询接口（仅转发）——1人日 | 1、帐单明细查询接口（收益、转入、转出、消费）——2人日
6 | 帐单详情 | 1、帐单详情接口——3人日
7 | 累计收益 | 1、累计收益查询接口——1人日 | 1、累计收益接口——1人日
8 | 七日年化 |  |  | 提供产品七日年化接口或定时任务，将数据放入缓存，供app前置查询
9 | 万份收益 |  |  | 提供产品万份收益接口或定时任务，将数据放入缓存，供app前置查询
10 | 银行卡 | 1、更换转出银行卡接口——1人日 2、是否允许更换银行卡接口（是否有理财余额）——1人日 3、银行列表——1人日 |  |  |  | 银行卡列表由统一的会员银行卡服务提供 不同场景的根据自己业务过滤银行卡列表，
1 | 垫资额度 管理 |  | 1、垫资额度有效控制——2人日 2、实时对接基金公司请求垫资资金——3人日 3、垫资回款的处理——2人日 4、垫资额度监控及告警——2人日 | 1、垫资款对账 |  | 当快赎 大于 申购和垫资额度 风险把握
2 | 清算 | 1、获取货基账户服务模块对账文件对账——5人日 2、通知业务模块做异常处理——2人日 |  | 1、提供结果查询接口 2、T日15：00生成基金公司对账文件 3、T+1日02：00处理基金公司确认文件，生成差异文件 4、待与基金公司对账完成后，生成对账文件给业务系统 |  | 针对用户已付款但服务模块没记录，用户将损失一天（延后一个交易日）收益。 可以通过业务系统的高频度监牢及人工介入优化
收益文件、累计文件、净值文件
确认文件对账
|  |  |  | 份额文件处理及份额管理 |  | 可能需要咨询金证
清算汇总（申购、快赎、普赎，笔数、金额统计）
3 | 结算 |  |  | 生成结算指令（划拨、提现、充值、分账） |  | 数据库一条记录，运营进行操作 与垫资账户体系有关（要讨论）
|  |  |  | 运营资金划拨 |  | 从中间户划拨监管户（虚户之间的操作）
运营资金提现
运营资金充值
运营资金分账
4 | 监管行 对接 |  |  | 生成监管行交易文件（申购、赎回） |  | 人工触发
|  |  |  | 接收基金公司文件发给监管行 |  | 人工触发
|  |  |  | 发送对账指令 |  | 文件已上传、资金也准备好了 人工触发 鹏华需要到监管行开商户
|  |  |  | 对账结果查询 |  | 人工触发 对账完成后且正确，才能进行结算指令发送
5 | 运营管理 |  | 交易日历列表管理——3人日
货基产品信息管理——3人日
交易列表——2人日
收益列表——2人日
份额列表——2人日
异常管理——5人日
基金公司商户管理——3人日
用户货基账户管理——3人日
存管账户资金明细查询——2人日
系统参数配置（清结算数据配置）——3人日

## 货基服务模块任务拆解
任务类别 | 任务 | 工作内容 | 预估开发耗时（日/人) | 负责人 | 本周工作
交易类 | 个人申购 | 需求理解、流程细化与接口设计——1天/1人 | 3 | 黄传坤 | 10.11-10.14
代码编写——1.5
功能单元自测——0.5
| 个人快赎（T+0） | 需求理解、流程细化与接口设计——1 | 3 | 左旭华 | 10.11-10.14
代码编写——1.5
|  | 功能单元自测——0.5 |  |  | 10.16-10.21
| 快赎限额控制服务类 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 1
代码编写——0.5
| 个人普赎（T+1） | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 个人普赎资金到账通知业务系统 | 需求理解、流程细化与接口设计——1 | 2 | 郑平先 | 10.23-10.25
代码编写——1.5
功能单元自测——0.5
| 清对算到账通知接收 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 1
代码编写——0.5
| 垫资请款 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2 | 黄传坤 | 10.16-10.21
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 垫资还款 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 请款对账文件生成 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2 |  | 10.23-10.24
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 异常交易补偿 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2 | 郑平先 | 10.23
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 长时间（1分钟）状态不明确交易监控告警 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 1
代码编写——0.5
差错处理 | 补单 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2 | 黄传坤 | 10.30-10.31
代码编写——1
功能单元自测——0.5
| 差错调整 | 需求理解、流程细化与接口设计——1 | 4 | 黄传坤 | 10.30-11.2
代码编写——2
功能单元自测——1
| 差错调整通知 | 需求理解、流程细化与接口设计——0.5 | 2 | 郑平先 | 11.4
代码编写——1
功能单元自测——0.5
开户 | 个人货基账户开户--会员注册时 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先 | 10.11-10.13
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 个人基金开户--货基转入时 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先 | 10.16-10.20
代码实现——1
功能单元自测——0.5
份额管理 | 份额资产账户创建 |  | 2 | 彭志平
申购份额申请
申购份额确认
| 赎回份额申请 |  | 2
| 赎回份额确认 |  | 2
| 份额差错调整 |  | 1
货基账户份额查询
份额日终确认
查询类 | 基金产品净值明细查询（近30天） | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先 | 10.16-10.27
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 基金产品昨日七日年化及万份收益 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 交易所交易日列表查询 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 货基账户资产数据查询（昨日收益、累计收益及总份额统计） | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——0.5
功能单元自测——0.5
| 货基账户收益明细查询（近30天） | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 货基账户交易明细查询（近30天） | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 货基账户开户数据查询 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 申购/赎回交易状态查询 | 接口设计——0.5 | 2 | 郑平先
代码实现——1
功能单元自测——0.5
| 基金产品列表查询 | 接口设计——0.5 | 1 | 郑平先
代码实现——1
oms查询 | 请款明查询 | 接口设计——0.5 | 1 | 郑平先 | 10.30-10.31
代码实现——0.5
测试demo | 转入/转出功能测试demo | 接口设计——0.5 | 2 | 黄传坤 | 10.27-10.29
代码实现——1
功能单元自测——0.5

## 货基业务模块任务拆解
任务类别 | 任务 |  | 预估开发耗时（日/人) | 开发人员 | 周期
| 模块 | 接口
交易类 | 个人申购 | 提供给收银台调用的：申购接口 | 1 | 项定友 | 本周
|  | 调用货基服务模块（何杰）：查询货基账户是否开立的接口 | 0.5 | 项定友 | 本周
|  | 货基业务模块：下支付订单 | 0.5 | 项定友 | 本周
|  | 货基业务模块：下申购订单 | 0.5 | 项定友 | 本周
|  | 货基业务模块：支付和申购回来，各状态处理 | 2 | 项定友
|  | 货基服务模块：提供查询限额的接口 | 1 | 项定友 | 本周
|  | 调用支付中心（刘晟）：银行卡或是余额到个人过渡户 | 1 | 项定友
|  | 调用货基服务模块（何杰）：调用个人申购接口 | 1 | 项定友
|  | 调用支付中心：个人过渡户到商户待结算账户 | 1 | 项定友
|  | 调用会员模块：设置首次转入卡为转出卡 |  | 项定友
|  | 货基业务模块：增加风控 | 0.5 | 项定友
| 个人快赎（T+0） | 提供给收银台调用的：快赎接口 | 1 | 朱林华 | 本周
|  | 调用货基服务模块：查询货基账户是否开立的接口 | 0.5 | 朱林华 | 本周
|  | 货基业务模块：下支付订单 | 0.5 | 朱林华 | 本周
|  | 货基业务模块：下赎回订单 | 0.5 | 朱林华 | 本周
|  | 货基业务模块：支付和赎回回来，各状态处理 | 2 | 朱林华
|  | 货基服务模块：提供查询限额的接口 | 0.5 | 朱林华 | 本周
|  | 调用货基服务模块：调用快赎接口 | 1 | 朱林华
|  | 调用支付中心：商户待结算账户到银行卡或是余额 |  | 朱林华
|  | 货基业务模块：增加风控 | 1 | 朱林华
| 个人普赎（T+1） | 提供给收银台调用的：普赎接口 | 1 | 黄斌 | 本周
|  | 调用货基服务模块：查询货基账户是否开立的接口 | 0.5 | 黄斌 | 本周
|  | 货基业务模块：下支付订单 | 0.5 | 黄斌 | 本周
|  | 货基业务模块：下赎回订单 | 0.5 | 黄斌 | 本周
|  | 货基业务模块：支付和赎回回来，各状态处理 | 2 | 黄斌 | 本周
|  | 货基服务模块：提供查询限额的接口 | 0.5 | 黄斌
|  | 调用货基服务模块：调用普赎接口 | 1 | 黄斌
|  | 调用支付中心：商户待结算账户到个人过渡户 | 1 | 黄斌
|  | 货基业务模块：写调度任务，把T+1天的赎回数据加载出来 | 0.5 | 黄斌
|  | 调用支付中心：T+1开调用个人过渡户到银行卡或是余额接口 |  | 黄斌
|  | 货基业务模块：增加风控 | 1 | 黄斌
基金开户 | 基金开户 | 货基业务：货基账户开户
货基业务：基金账户开户
货基业务：查询账户信息
异常流程（OMS） | 申购时：支付成功，申购失败90(留口子) | 重新发起申购（走个人申购流程），成功后，并更新状态 | 2
|  | 重新发起申购失败，走退款流程（个人过渡户到银行卡或是余额），成功后更新状态 | 2
| 申购时：支付成功，申购成功，记账失败 | 重新发起记账请求（个人过渡户到商户待结算账户） | 2
| 申购时：支付成功，申购成功，记账成功，基金对账失败 | 走退款（商户待结算账户到个人过渡户，个人过渡户到银行卡或是余额）
| 快赎：赎回成功，记账失败 | 重新发起记账请求（个人过渡户到银行卡或是余额），并更新状态 | 2
| 普赎：赎回成功，第一次记账失败 | 重新发起记账请求（商户待结算账户到个人过渡户），并更新状态 | 2
| 普赎：赎回成功，第一次记账成功，第二次记账失败， | 重新发起记账请求（个人过渡户到银行卡或是余额），并更新状态 | 2
查询类 | 基金产品净值明细查询（近30天） |  | 2
| 货基账户收益明细及累计查询（近30天） |  | 2
| 货基账户交易明细查询 |  | 2
| 交易所交易日列表查询 |  | 2
| 基金产品昨日七日年化及万化年化 |  | 2
| 货基账户昨日收益、累计收益及总份额统计 |  | 2
| 申购/赎回交易状态查询 |  | 2
| 货基账户及基金开户状态查询 |  | 2

## 与顺手付交易及会员确认的内容
场景 | 顺手付交易支撑事项 | 讨论的内容（已约定） | 备注
收银台转入/转出支付方式列表及支付转发支撑 | 1、转入支付方式列表计算 | 由调用者传入根据码，收银台获取相关数据按场景要求给出支付方式列表 包括：支付方式列表、支付方式的系统限额及会员限额、支付方式的系统限次及会员限次、默认支付方式；
| 2、转出银行卡列表计算 | 可用支付方式列表、默认支付方式的管理； | 卡的管理都集中在会员银行卡
| 3、转入确认支付转发 | 1、收银台负责实现的内容：校验会员存在、会员认证（校验密码）；---真实性 2、收银台转发的接口定义：银行卡转入，转出到银行卡；
4、转出确认支付转发
收银台组件对外服务接口及所依赖接口标准由收银台组件模块制订。
快赎垫资请款与还款 | 1、请款提供支付中心记账； | 请款调“顺手付交易”实现请款记账，借顺手付交易的充值补登记以支撑财务、清算要求。 | 由货基服务直接请款，调支付中心记账。 还是由货基调顺手付交易 如果不调顺手付交易来做，到时备付金的 对账，其业务流水将有一部分不在顺手付 交易，需要从货基服务提取数据进行对账 出凭证之类的操作。
2、还款提供银企付款及记账；
转入/转出支付支撑 | 1、转出：基金公司结算户——》个人过度户——》个人卡 | 1、普赎、快赎都一致,普赎不分两次记账。 | 待和产品沟通普赎在清结算完成直接一笔 支付中心业务做完，不记两次账。
2、转入：收款及账户；申购确认记账 提供 个人卡——》个人过度户——》基金公司结算户
会员货基开户与货基转出/转入卡管理 | 1、货基转入/转出银行卡管理的问题 | 1、统一保存至会员系统，由收银台查询进行银行卡列表计算；还是由货基业 务系统自己管理维护，由收银台查询业务系统进行银行卡列表计算； | 待与玉龙沟通
2、开户流程支撑问题
app账单及货基清结算对账文件生成 | 1、app账单统一由顺手付交易维护、修改
| 2、货基清结算对账文件统一由顺手付交易生成 |  | 提供视图的形式清结算系统查询
场景 | 货基服务支撑事项 | 讨论的内容(已约定)
代发到货基 | 申购 | 1、失败交易继续赎回 ——暂时作为工具型服务（非业务型服务） 2、接口同步或异步的问题 ——先作同步接口考虑，看运行性能在考虑异步 3、要保存业务平台订单号、业务平台流水号、业务类型、业务描述 | 以支付结果完成时间为收益起始时间，
货基消费 | 快赎
普赎
消费交易不关注货基业务，由支付中心封装，其余业务（货基自助、代付到货基）关注货基业务、支付中心不封装。
异常补偿 | 申购/赎回状态查询

## 开发环境
数据库 | ip | 10.118.239.199:1521/npdb | 开发环境39有问题，暂时使用测试sit环境开发
| 用户名/密码 | dm_sffund/dm_sffund

## 货基服务上线操作事项
1、基金服务系统数据库dm_sffund的数据库表需要 同步至ods库 |  | 上线时
2、确认 基金服务系统管理oms 的 url地址 --03_dm_oms_dml.sql需要修改
3、鹏华基金产品编号 -- 02_dm_sffund.sql需要修改基金产品编号 | 靖华确认：鹏华增值宝货币 000569 | 已确认且修改上线脚本
4、清结算日期表初始化数据 --与上线时间，21号 21：00上线，开始有交易
5、上线会员oms开出 基金公司会员号 配到 货基业务系统。

## 上线试运行关注项
条目 | 关注内容 | 监控内容 | 应对办法
性能 | 重点接口(申购、赎回)的过载保护； | 监控基金服务hessian日志： hessian接口响应时间超过:50ms; | 1、提供通用“注解服务”进行负荷计算及拦截 2、重点接口响应错码码需要支持：服务负荷重，请排队；
| 普通接口（到账通知接口）的服务降级； | 监控cpu及内存使用情况 | 1、提供通用“注解服务”根据配置进行服务降级；
| 查询接口分离 | 监控基金服务日志： hessian接口响应时间超过:10ms; | 1、数据缓存； 2、数据库读写分离、添加数据库集群节点；
| 清算对账数据库分离 | 日初期间（15：00至17:00）: 监控数据库负荷；（有专用数据库） 监控服务接口响应时间；（hessian日志） | 1、清结算系统数据库分离； 2、与基金服务基于SQL的数据同步方式要修改（货基订单数据、份额数据、清结算明细到账数据、份额核实数据等）
稳定性 | 系统超时占比 | 监控系统异常表数据 | 1、调整通讯超时时间；——需要基金公司的服务响应时长数据 2、优化内部调用链条、交互方式； 3、调整网络链路走专线；
| 系统异常占比 | 监控系统异常表数据 | 1、走查代码、加强数据项校验； 2、采用默认值，保障业务通过；
| 资源消耗情况 | 监控服务器cpu、内存、i/o量及 tomcat工作线程数 | 1、增加服务节点； 2、优化程序代码及环境配置参数；
体量 | 笔数 | 统计总量、峰秒 | 1、调整相关定时业务的运行时间及运行次数; 2、降级策略
| 活跃 | 业务活跃时间段及用户数
数据分析 | 长时间服务 |  | 1、优化业务流程及实现方式；
| 服务平均处理能力 |  | 1、调整服务节点数（过载保护策略）；

## Sheet1
数据库
用户名：heguoxing
密码：W7zzBkz7oK
数据库：ODSDB
日常查询SQL | 10.120.247.114 f:427502/jafar_SQL